## 锐涞经销商管理系统方案
锐涞经销商管理系统项目方案
项目预算：2万元 ¦ 开发周期：10个工作日（2周） ¦ 交付时间：签约后14日内交付
功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 功能价值与业务流程 | 工期(天) | 费用(元) | 重要度
一、系统基础与权限 | 1.1 账号登录 | 平台管理员、一级/二级代理及子账号通过账号密码登录各自后台/前端；支持登录态校验、退出登录、基础账号启用禁用 | 功能价值：统一身份入口，保障后台与代理端安全访问 业务流程：输入账号密码 → 校验角色 → 进入对应端首页 | 0.3 | 600 | P0
| 1.2 角色与权限管理 | 自定义系统角色，按菜单/按钮/数据范围配置不同账号权限；区分平台管理员、一级代理、二级代理、子账号等权限边界 | 功能价值：权责分离，防止越权操作 业务流程：创建角色 → 勾选权限 → 绑定账号 → 登录生效 | 0.4 | 800 | P0
| 1.3 系统日志 | 记录后台登录日志与关键操作日志（增删改、审核、绑定等），支持按账号/时间筛选查看 | 功能价值：操作可追溯，便于审计与纠纷定位 业务流程：用户操作 → 自动落日志 → 管理员查询 | 0.2 | 400 | P1
小计
二、代理商管理 | 2.1 一级代理商管理 | 平台管理员创建一级代理账号并维护基础信息；授权销售区域以电子围栏方式设定，默认全国并设置主授权区域；其他一级已占用主授权区域自动从默认可选范围剔除，区域占用动态同步更新 | 功能价值：规范一级代理销售地盘，避免主授权区域冲突 业务流程：创建一级 → 选主授权区域 → 系统剔除已占用区域 → 保存生效 | 0.8 | 1600 | P0
| 2.2 二级代理商管理 | 一级代理创建下属二级代理，区分法人/个人并上传代理协议核对性质；不限制下属数量；授权销售区域必须落在一级已授权范围内，超出则禁止创建并报错提示 | 功能价值：二级渠道合规建档，区域层层受控 业务流程：一级创建二级 → 选性质上传协议 → 划授权区 → 范围校验 → 保存 | 0.6 | 1200 | P0
| 2.3 从属关系管理 | 平台可手动调整二级所属一级，调整后需一级重填授权区域；一级取消某区域时：法人二级若无重叠区域则解绑并清区域、进入待分配；个人二级保持绑定且区域不可再改 | 功能价值：渠道调整可落地，法人/个人解绑规则差异化 业务流程：改绑/区域变更 → 规则判定 → 解绑或保留 → 待分配同步 | 0.5 | 900 | P0
| 2.4 待分配二级代理 | 集中展示因区域取消或手动解绑后无一级归属的二级代理，便于平台快速重新绑定一级关系 | 功能价值：避免“孤儿”二级代理遗漏 业务流程：解绑入库 → 待分配列表 → 重新绑定一级 | 0.2 | 500 | P1
小计
三、SN码与商品管理 | 3.1 SN码库 | 支持批量导入SN码生成SN码库；SN码绑定对应一级代理及商品尺码信息，作为后续采购审核号段、销售扫码、激活校验的基础数据 | 功能价值：一物一码可追溯到代理与规格 业务流程：模板导入 → 校验去重 → 绑定一级/尺码 → 入库可查 | 0.5 | 1000 | P0
| 3.2 商品库 | 手动维护商品名称及规格（尺码等），供采购申请、销售单、库存统计引用 | 功能价值：统一商品主数据，避免各端口径不一 业务流程：新增商品 → 维护规格 → 前端/后台引用 | 0.3 | 800 | P0
小计
四、采购销售与库存 | 4.1 采购单申请与审核 | 一级代理在商品库范围内选择商品尺码填写采购数量提交；平台按尺码手动输入号段完成审核，支持多行号段，提交时校验数量与号段匹配；通过后商品自动进入一级库存 | 功能价值：采购可控、号段与实物一致 业务流程：一级申请 → 平台号段审核 → 校验通过 → 一级库存入库 | 0.7 | 1400 | P0
| 4.2 销售单创建与列表 | 一级主账号/子账号选择二级代理创建销售单，扫SN码添加商品；确认前核对各尺码数量与销售单一致；完成后商品从一级库存转入二级库存。平台可看全部销售单，一级看自建，二级看关联单 | 功能价值：渠道分货可扫码作业、库存自动流转 业务流程：选二级 → 扫码加商品 → 数量核对 → 确认出库 → 二级入库 | 0.8 | 1600 | P0
| 4.3 一级/二级库存管理 | 采购通过进一级库存，销售完成进二级库存；一级可查看自身及下属二级库存，二级仅看自己；支持单商品完整历史（入库/销售/退货）追溯 | 功能价值：库存账实清晰、过程可查 业务流程：业务单据生效 → 库存增减 → 流水记录 → 列表/详情查询 | 0.5 | 1000 | P0
| 4.4 一级子账号管理 | 一级代理可创建子账号；子账号仅可查看销售单并通过扫码向销售清单添加商品，权限收窄、适合一线出货人员 | 功能价值：主账号控权，一线高效扫码作业 业务流程：一级创建子账号 → 授权销售扫码 → 子账号登录作业 | 0.3 | 500 | P1
小计
五、退货与售后管理 | 5.1 用户退货与再销售绑定 | 用户向原销售渠道退货，销售单位确认后扫码建退货记录，保留原绑定用户信息，商品标记再入库进入库存；再次扫码绑定新用户时隐藏原用户信息；无退货记录再次扫码则展示当前绑定用户 | 功能价值：售后回流可管，再销售信息规范 业务流程：确认退货 → 扫码建单 → 再入库 → 再次绑定新用户 | 0.5 | 1000 | P0
| 5.2 代理退货审批链路 | 二级退货由一级审批，一级退货由原厂审批；通过后标记再销售商品、记录退货详情并回退库存（二级→一级，一级→原厂）。后台可查看用户/二级/一级退货记录并审核 | 功能价值：渠道退货层层审批、库存闭环回退 业务流程：发起退货 → 上级/原厂审核 → 库存回退 → 详情归档 | 0.6 | 1500 | P0
小计
六、异常预警管理 | 6.1 销售库存异常预警 | 可配置库存异常判断倍数；一级向二级销售后，按单尺码计算「上次新增库存至本次」销量×参数为预警线，与本次新增库存量对比，超线则通知一级代理与原厂 | 功能价值：及时发现异常压货/异常铺货 业务流程：设置倍数 → 销售入库触发计算 → 超线预警通知 | 0.5 | 1000 | P0
| 6.2 SN码激活区域异常 | SN分配一级绑主授权区域、到二级绑二级授权区域；扫码激活读取代理身份，校验当前IP是否在授权销售区域内，超区则记异常并预警通知 | 功能价值：打击跨区激活，保护授权市场 业务流程：扫码激活 → IP定位 → 区域比对 → 异常记录/预警 | 0.5 | 1000 | P0
| 6.3 用户绑定与归属地校验 | 销售后扫SN绑定用户：先校验IP是否在授权范围，超区弹窗确认是否继续；确认或合规后记录IP并填写手机号/地址；手机号归属地与地址不匹配则触发异常销售预警 | 功能价值：用户实名绑定+跨区销售风险识别 业务流程：扫码 → IP校验弹窗 → 填用户信息 → 归属地校验 → 保存/预警 | 0.5 | 700 | P0
小计
七、数据统计 | 7.1 采购量与销售量统计 | 统计一级代理累计采购量、对二级累计销售量，支持按时间范围筛选 | 功能价值：渠道进销业绩一目了然 业务流程：选时间 → 聚合单据 → 图表/列表展示 | 0.3 | 600 | P1
| 7.2 SN激活量与异常统计 | 按一级/二级统计累计SN激活量，支持时间、地区筛选；汇总销售库存异常与SN激活异常数据 | 功能价值：激活态势与风险数据集中查看 业务流程：筛选条件 → 聚合激活/异常 → 导出或列表查看 | 0.4 | 900 | P0
小计
八、代理商前端与交付联调 | 8.1 代理商前端页面整合 | 完成一级/二级/子账号前端页面：登录、采购申请与列表、销售单创建与列表、库存查看、用户绑定、售后退货等移动端/Web适配界面整合与交互打通 | 功能价值：代理侧可独立完成日常进销存与绑定作业 业务流程：登录前端 → 按角色展示菜单 → 完成业务操作 | 0.5 | 700 | P0
| 8.2 联调测试与部署培训 | 全流程联调（采购→库存→销售→绑定→退货→异常预警→统计）；部署上线、账号初始化、1次使用培训与操作说明 | 功能价值：保障按期可用交付 业务流程：用例联调 → 修缺陷 → 部署 → 培训验收 | 0.5 | 300 | P0
小计
项目总计 |  |  | 8大模块，覆盖平台后台+代理前端；电子围栏授权、SN扫码进销存、异常预警一次交付
📋 方案说明
本方案依据《锐涞经销商管理系统功能清单》一次性报价交付，包含平台管理后台与代理商前端。
核心能力：一级/二级代理电子围栏授权、SN码采购号段审核、扫码销售与库存流转、用户绑定、
退货审批回退、销售库存异常与跨区激活/绑定预警、进销激活数据统计。
💰 费用说明
• 项目总价：20,000元（含需求分析对齐、功能开发、联调测试、部署上线、使用培训）
• 费用包含：管理后台、代理商前端、基础角色权限、操作/登录日志、操作说明
• 费用不含：服务器/域名/短信等云资源费用、IP定位与手机号归属地第三方接口费用、后期全新需求扩展
• 前提：甲方提供商品/SN样例数据、代理区域规则确认、第三方定位/归属地接口账号（如需）
⏱️ 开发周期（2周 / 10个工作日，并行推进）
• Day 1-2：账号角色权限、商品库、SN码导入；一级/二级代理与电子围栏区域模型
• Day 3-5：采购申请审核（号段）、销售单扫码、库存流转与流水；子账号
• Day 4-7（并行）：从属关系/待分配、用户绑定与归属地校验、退货售后审批链路
• Day 6-8（并行）：销售库存异常、SN激活区域异常、统计报表、日志
• Day 9：全链路联调与缺陷收敛
• Day 10：部署上线、培训、验收交付
🎯 功能优先级
• P0（必做）：登录权限、一二级代理与围栏、SN/商品、采购销售库存、用户绑定、退货审批、两类核心异常预警、激活统计、前端整合交付
• P1（重要）：系统日志、待分配列表、子账号、采购/销售量统计
🔧 技术方案
• 形态：Web管理后台 + 代理商Web/H5前端（扫码作业适配手机浏览器或企微内打开）
• 后端：常规B/S架构（接口+数据库），库存与SN状态机保证单据一致性
• 区域能力：省市区电子围栏配置；IP定位/手机号归属地对接第三方服务（按甲方账号接入）
• 扫码：摄像头/扫码枪输入SN，服务端校验归属与库存状态
📦 交付内容
• 可部署的管理后台与代理商前端系统
• 数据库初始化脚本与基础角色账号
• SN导入模板、关键操作说明
• 1次线上或现场培训
⚠️ 协作与验收前提
• 甲方确认：一级主授权区域互斥规则、法人/个人二级解绑差异、异常倍数默认值
• IP定位与手机号归属地准确度依赖第三方服务能力
• 验收主路径：创建代理划区 → 导入SN → 采购审核入库 → 扫码销售到二级 → 用户绑定 → 退货回退 → 异常可预警 → 统计可查